## Backlog
ID | Type | Élément | Acteur | Priorité | Statut
US1 | US | Consulter absences | Étudiant | Haute | Backlog
T1.1 | Task | Créer la maquette de l’interface étudiant | Équipe | Moyenne | Backlog
T1.2 | Task | Définir les données nécessaires (cours, dates) | Équipe | Moyenne | Backlog
US2 | US | Alerte absentéisme | Étudiant | Moyenne | Backlog
T2.1 | Task | Définir les critères d’alerte | Équipe | Moyenne | Backlog
T2.2 | Task | Préparer la logique de notification | Équipe | Basse | Backlog
US3 | US | Soumettre justificatif | Étudiant | Haute | Backlog
T3.1 | Task | Créer formulaire justificatif | Équipe | Moyenne | Backlog
T3.2 | Task | Définir statuts de justification | Équipe | Moyenne | Backlog
US4 | US | Générer un QR code | Étudiant | Haute | Backlog
US5 | US | Enregistrer présences | Professeur | Haute | Backlog
T5.1 | Task | Définir fonctionnement du code dynamique | Équipe | Haute | Backlog
T5.2 | Task | Créer maquette interface professeur | Équipe | Moyenne | Backlog
US6 | US | Suivre le taux d’absentéisme | Professeur | Moyenne | Backlog
US7 | US | Scanner le QR code | Professeur | Moyenne | Backlog
US8 | US | Soumission de justificatif | Professeur | Moyenne | Backlog
US9 | US | Saisie manuelle en cas de panne | Professeur | Haute | Backlog
US10 | US | Tableau de bord superviseur | Superviseur | Haute | Backlog
T10.1 | Task | Lister statistiques nécessaires | Équipe | Haute | Backlog
T10.2 | Task | Créer maquette dashboard | Équipe | Moyenne | Backlog
US11 | US | Valider/Rejeter justificatifs | Superviseur | Haute | Backlog
T11.1 | Task | Définir processus de validation | Équipe | Haute | Backlog
T11.2 | Task | Créer interface de validation | Équipe | Moyenne | Backlog
US12 | US | Alertes absences répétées | Superviseur | Moyenne | Backlog
T12.1 | Task | Définir seuils d’alerte | Équipe | Moyenne | Backlog
T12.2 | Task | Définir actions automatiques | Équipe | Basse | Backlog